ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

TRABAJO FIN DE GRADO
Justo y Responsable: Aplicación de Comercio
Justo y Consumo Responsable

# ANEXO 1 | PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO DE SOFTWARE

Lista de cambios
Versión	Fecha	Descripción
1.0	21/04/2014	Comienzo de la planificación.
1.1	01/01/2015	Cambios sobre la planificación inicial

Tabla 1: Lista de cambios

## INTRODUCCIÓN
En este apartado se recogen todos los puntos referentes a la planificación del proyecto, desde el punto de vista temporal, organizacional y de viabilidad. La planificación es esencial en cualquier proyecto y junto con una buena especificación de requisitos determina el correcto desarrollo del mismo.
Para llevar a cabo esta planificación se adjuntan los diagramas Gannt del proyecto y una tabla Kanban correspondiente a la fase de implementación. Por último se recoge un análisis de viabilidad de los factores prácticos determinantes para la consecución de un proyecto: legal, temporal y económica.
## PLANIFICACIÓN TEMPORAL
En esta sección se definen todas las tareas del proyecto e identificar los distintos apartados que pueden causar problemas y retrasos.
Veremos en la planificación inicial como se presupone que se desarrollarán los distintos eventos del proyecto previo a su comienzo, desde la documentación a reuniones, pasando por las distintas reuniones de control y solución de problemas detectados en cada fase.
### PLANIFICACIÓN INICIAL
Se partió de una planificación inicial que establece el comienzo a finales del mes de febrero de 2014 y su consecución a finales de junio del 2014 (Ilustración 1). No obstante, por razones sobre venidas se descartó el presentar el proyecto en el curso 2013-2014, optando por presentarlo en primera convocatoria del curso 2014-2015.
Ilustración 1: Diagrama de Gantt inicial

### DIAGRAMA DE GANTT DEFINITIVO
En este apartado podemos observar cual ha sido el tiempo real que ha llevado cada apartado para poder analizar la desviación real respecto a la planificación “idílica” y los problemas que han surgido. Como se aprecia la Ilustración 2, el proyecto se ha desarrollado entre septiembre de 2014 y enero de 2015.

Ilustración 2: Diagrama de Gantt definitivo
La principal diferencia radica en la fecha elegida para la presentación del TFG planificada inicialmente para julio de 2014 y trasladada a enero de 2015. Este retraso no se ha debido a problemas internos del proyecto, el motivo principal fue comenzar en abril de 2014 prácticas curriculares en empresa lo que no permitió al alumno aportar la dedicación necesaria al proyecto. Por consiguiente todas las fechas de los distintos hitos se ajustaron a las nuevas circunstancias.
#### Definición de las tareas
En este apartado veremos la lista de tareas con las características de cada una respecto a duración y periodos de realización de cada una.
1. Fase inicial
  1. Planificación inicial: Primera reunión y análisis del alcance previsto para el proyecto.
  2. Generar estructura de la documentación: Creación de la estructura base del documento con el formato exigido por el tribunal del TFG.
  3. Recepción de requisitos de la CECJ: Comunicación con el cliente (Coordinadora Estatal de Comercio Justo) para fijar los requisitos del proyecto. Estas comunicaciones se han sucedido en varias ocasiones durante el proyecto.
2. Documentación y especificación de requisitos
  1. Especificación de requisitos de software: Concreción de las funcionalidades a desarrollar.
  2. Revisión de especificaciones: Revisión de las funcionalidades junto al cliente en busca de errores, modificaciones o nuevos requisitos.
  3. Modificaciones de las especificaciones: Aplicación de los cambios exigidos por el cliente.
  1. Planificación del proyecto de software: Realización de la documentación referente a la planificación del proyecto de software.
  1. Especificación de diseño: Realización de la documentación referente a la especificación de diseño.
  1. Descripción del proyecto: Realización de la documentación referente a la descripción del proyecto.
1. Implementación
  1. Organización de las tareas: planificación de la fase de desarrollo utilizando metodologías ágiles (kanban).
  2. Familiarización con la aplicación v1.0: Estudio de la estructura y funcionalidades existentes en la versión 1.0 de la aplicación.
  3. Programación: Codificación de los requisitos funcionales.
  1. Documentación del desarrollo: Realización de la documentación referente al desarrollo.
1. Validación y pruebas
  1. Pruebas de código: testeo de las funcionalidades comprobando su correcto funcionamiento y la estabilidad del sistema.
  2. Pruebas de usabilidad: testeo de las distintas pantallas comprobando la correcta navegación y visualización.
  3. Documentación de las pruebas: Realización de la documentación referente a las pruebas realizadas.
2. Documentación final
  1. Revisión de la planificación: Comprobación la desviación entre la planificación inicial y la definitiva, y su posterior documentación.
  2. Manual de usuario: Edición del manual de usuario para la versión 2.0 de la aplicación.
  3. Revisión de la documentación: Comprobación de todos los apartados de la documentación y resolución de los posibles defectos.
3. Preparación de la presentación
  1. Diseño de cartelería: maquetación y grafismo del cartel para la presentación.
  2. Maquetación e impresión del TFG: acabado de los detalles gráficos y maquetación para su impresión.
4. Presentación TFG
  1. Entrega de la documentación 1º conv: con fecha máxima del 30 de enero de 2015.
  2. Presentación del trabajo 1º conv: con fecha del 6 de febrero de 2015.
## PLANIFICACIÓN DE LA FASE DE DESARROLLO
El proyecto se ha gestionado usando metodologías clásicas de gestión de proyectos en cascada. No obstante, para la fase de codificación se ha utilizado metodologías ágiles, mucho más eficientes en fases de desarrollo que las tradicionales.
### METODOLOGÍAS ÁGILES
La metodología ágil utilizada en este caso ha sido Kanban, siendo muy efectivo el dividir las distintas funcionalidades en conjuntos más pequeños, asignándoles un valor según tiempo que nos van a requerir y la importancia que tienen estas para el cliente.
La ventaja principal de este método es obligar al desarrollador a no tener en ejecución o testeo más de una funcionalidad a la vez, consiguiendo entregables completos y no muchos a medio hacer; de esta forma se consigue no desperdiciar el tiempo el los cambios de contexto entre las distintas funcionalidades.
Como se puede ver en la siguiente ilustración, las tablas kanban permiten a su vez visualizar el flujo de trabajo de forma fácil, dividido en columnas que representan los distintos estados o pasos en el flujo de trabajo:

Ilustración 3: Kanban
## ESTUDIO DE VIABILIDAD
Todo proyecto antes de comenzar su desarrollo, debe someterse a un estudio de viabilidad para considerar si es factible o debe ser descartado total o parcialmente.
A continuación se recogen los estudios de viabilidad temporal, económica y legal:
### VIABILIDAD TEMPORAL
Tras la elección del proyecto en febrero de 2014, se planifico inicialmente presentarlo en segunda convocatoria de julio de 2014 como se puede observar en el diagrama de Gantt (Ilustración 1). No obstante, esta opción fue descartada debido a la alta carga de trabajo que suponía realizar prácticas en empresa, asignaturas y a la vez desarrollar el Trabajo Final de Grado.
Por tanto, se decidió trazar una nueva planificación temporal con el fin de presentar el Trabajo Final de Grado en la primera convocatoria de enero de 2015. Esta nueva hoja de ruta, se considera un plazo plenamente factible para afrontar la realización del proyecto en un total de 5 meses.
### VIABILIDAD ECONÓMICA
En este caso la viabilidad económica no es un factor determinante. Esta app no busca una monetización directa para ser amortizada puesto que es la propia CECJ la que se encarga de financiar todo su desarrollo, mantenimiento y explotación.
A continuación procedemos al análisis de los diversos costes:
#### Costes de software
El software utilizado para el desarrollo de esta aplicación es 100% gratuito y de libre distribución, en la línea de los ideales que persigue la CECJ. La licencia del sistema operativo está incluida en el coste del equipo informático.
Respecto a ciertos programas solo disponibles bajo licencia, se han utilizado versiones de prueba (browserstack) o descargado desde el DreamSpark de al Universidad de Burgos (Microsoft Expression Web).
#### Costes de hardware
Para el desarrollo de la aplicación se ha necesitado un equipo informático y una serie de extras como una segunda pantalla y periféricos (teclado y ratón).
Concepto	Coste	Cantidad	Coste total
Equipo informático	1500 €	1	1500 €
Segunda pantalla	240 €	1	240 €
Periféricos	30 €	2	60 €
Total:			1800 €

Tabla 2: Costes de hardware
Sobre el valor total de los dispositivos utilizados se considera una amortización de 4 años, por lo que se calcula que para los 5 meses de duración del proyecto el costo proporcional es el siguiente:
1800 € x 5 meses = 9000 €
9000€ / 48 meses = 187,5 € coste atribuible al proyecto

#### Costes de infraestructuras
Se recogen los costos de infraestructura necesarios para desarrollar el proyecto como la conexión a internet, servidor web (externalizado para abaratar costes) y suministro eléctrico durante los 5 meses que ha durado el proyecto:
Concepto	Coste	Meses	Coste total
Conexión a Internet	29 €	5	145 €
Servidor web	3,25 €	5	16,25 €
Electricidad	15 €	5	75 €
Total:			236,25 €

Tabla 3: Costes de infraestructuras

#### Costes de personal
El proyecto ha sido desarrollado por un único analista/programador invirtiendo una media de 4 horas diarias de lunes a viernes (5 días a la semana) durante un periodo de 5 meses:
Concepto	Coste	Horas	Meses	Coste total
Analista/Programador Web	12 €/hora	4 h/día	5	4800 €
Total:				4800 €

Tabla 4: Costes de personal

#### Costes totales
El la siguiente tabla se recogen los costes totales del desarrollo del proyecto:
Concepto	Coste
Costes de software	0 €
Costes de hardware	187 €
Costes de infraestructuras	236,25 €
Costes de personal	4800 €
Total:	5223,25 €

Tabla 5: Costes totales
### VIABILIDAD LEGAL
Respecto a la viabilidad legal de la aplicación se deben tener en cuenta los datos que maneja la aplicación: por una parte los datos sobre productos y establecimientos, y por otra parte, los datos personales. También se debe tener en cuenta los recursos utilizados y sus licencias de uso.
#### Leyes aplicables
La Coordinadora Estatal de Comercio Justo incluirá información sobre los productos y tiendas que son de su propiedad, de los que legalmente son propietarios.
Los comercios al registrarse aceptan los términos legales en los que nos autoriza a usar la información que introduce en la app para diversos fines y/o cesiones parciales de datos. Gracias a este acuerdo legal, junto con la seguridad informática que protege a los datos tales como control de sesiones, protección de la base de datos y pruebas de seguridad; cumplen con todo los requisitos para cumplir con la Ley Orgánica de Protección de Datos [1].
#### Licencias
En este apartado, haremos una pequeña reseña referente a las licencias con las que se distribuyen las principales APIS utilizadas en la aplicación y frameworks utilizados.
Tanto la API de Google Maps [2] como la API de Google Chart [3] utilizada en la sección de estadísticas, se distribuyen bajo licencia de Creative Commons Atribución 3.0, y las muestras de código tienen la Licencia Apache 2.0. Google permite su libre uso siempre que se utilice en las zonas de libre acceso de la aplicación.
El framework de javascript jQuery utilizado en todos los apartados de la aplicación se distribuye bajo la Licencia MIT y la Licencia Pública General de GNU v2, permitiendo su uso en proyectos libres y privados.
## BIBLIOGRAFÍA
1. Ley Orgánica de Protección de Datos (09/01/2015) http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo15-1999.htm
2. Licencia de Google API (08/01/2015)
   https://developers.google.com/maps/licensing?hl=es
3. Licencia de Google Chart (09/01/2015)
   https://developers.google.com/chart/terms